Planificación de implementación: Gestor de tareas Domésticas

El presente documento detalla el plan de implementación, recursos y cronograma del proyecto Gestor de Tareas Domésticas Compartidas. Este plan busca garantizar un desarrollo controlado, progresivo y documentado, distribuyendo los requisitos funcionales y no funcionales a lo largo de iteraciones semanales que permiten una mejora continua. El proyecto se desarrollará bajo un enfoque incremental, extendiéndose hasta finales de octubre para asegurar la estabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema.

Recursos Humanos y Técnicos:

- Recurso humano: Santiago Lorenzatti (Desarrollador full-stack, responsable de backend, frontend y documentación).

- Recursos técnicos: Node.js, Express.js, SQLite, React, Vite, Postman, GitHub, Google OAuth 2.0 y herramientas de testing (Jest y Postman).

Cronograma e Iteraciones:

| Iteración | Fecha Estimada | Objetivos Principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 | 15-25 agosto | Revisión técnica y consolidación del estado actual. Ajustes en el frontend, estructura del backend y sincronización con base local | App estable funcionando con localStorage, endpoints REST definidos |
| Iteración 2 | 26 agosto – 10 septiembre | Desarrollo de backend funciional (Node.js + SQLite). Implementación de rutas, modelos y controladores. Conexión entre Front y Back | API funcional, endpoints /task y /users operativos y testeados |
| Iteración 3 | 11-23 setiembre | Seguridad y autenticación. Se abandona JWT y se incorpora autenticación con Google Identity Services (OAuth 2.0). Se ajustan RNF de seguridad y autenticidad. | Login con Google funcional, documentación del proceso, actualización de RNF |
| Iteración 4 | 24 setiembre – 10 octubre | Optimización de vistas, persistencia y ranking dinámico. Conexión completa entre tareas, usuarios y puntos. Corrección de bugs e integración visual de ranking. | Funcionalidad gamificada integrada, frontend actualizado, datos sincronizados. |
| Iteración 5 | 10-20 octubre | Testing, validaciones y documentación. Pruebas de endpoints, validaciones de seguridad, métricas de RNF y consolidación del informe final. | Documentos con analisis de seguridad, RNF, DER, Clases |
| Iteración 6 | 21-31 octubre | Despliegue y revisión final. Ensayos funcionales y documentación de entrega | Entrega final del proyecto |

Impacto del cambio (JWT a Google OAuth)

| Aspecto | Antes (JWT) | Ahora (Google OAuth) |
| --- | --- | --- |
| Método de autenticación | Tokens Firmados en backend | Tokens gestionados por Google |
| Gestión de contraseñas | Hash Local (bcrypt) | No se almacenan contraseñas |
| Seguridad | Requiere cifrado manual de tokens y validaciones de sesión | Sesiones seguras y verificadas por Google |
| Requrimientos adicionales | Backend debe firmar tokens | Solo requiere client_Id de Google |
| Cambios en frontend | Login manual con inputs | Botón de "Iniciar sesión con Google" (Google Identity API) |
| RNF afectado | Autenticidad (basada en validación JWT) | Autenticidad (basada en validación OAuth 2.0 + tokens verificados) |
| Herramientas | Jsonwebtoken, bcrypt | @react-oauth/google, google-auth-library |

Distribución de Requisitos Funcionales

• RF1 – Crear, editar y eliminar tareas → Iteraciones 1 y 2
• RF2 – Asignar tareas a usuarios registrados → Iteración 3
• RF3 – Visualizar tareas pendientes y completadas → Iteraciones 3 y 4
• RF4 – Implementar sistema de puntajes → Iteración 4
• RF5 – Acceso mediante Google OAuth → Iteración 3
• RF6 – Historial de tareas completadas → Iteraciones 4 y 5

Distribución de Requisitos No Funcionales

• RNF1 – Adaptabilidad → Iteraciones 4–5
• RNF2 – Modificabilidad → Iteraciones 5–6
• RNF3 – Autenticidad (con Google OAuth 2.0) → Iteración 3
• RNF4 – Seguridad (OWASP) → Iteraciones 5–6
• RNF5 – Documentación técnica → Iteraciones 5–6

Consideraciones de Seguridad

El sistema adopta un enfoque de seguridad basado en las recomendaciones de OWASP, incluyendo:
• Autenticación segura mediante OAuth 2.0 de Google.
• Validación de entrada en todas las rutas backend.
• Restricciones CORS adecuadas.
• Almacenamiento cifrado de tokens y datos sensibles.
• Políticas de actualización de dependencias y control de errores.

Plan de Entregables Finales

• Backend operativo con base de datos persistente.
• Frontend conectado y funcional.
• Documentación técnica (API, clases, DER, RNF y seguridad).
• Colección Postman exportada.
• Informe final del sistema y plan de mantenimiento.